## Info
Generell informasjon
Milepælsplanen skal si noe om hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, når og hvem som har ansvaret. Hensikten med å lage milepæler i et prosjekt er at du gjennom dette arbeidet får en forståelse av oppgaven som skal løses. Milepælene danner en kjede av hendelser som gir prosjektet innhold og mening. Dere vil da ha mer styring og kontroll av prosjektet.
Aktivitetene/milepælene som er satt i en rekkefølge er ikke absolutte. Sett gjerne aktivitetene i den rekkefølgen som er hensiktsmessig for dere.

## Planlegging
Milepæler | Utført dato/uke
| Uke xx | Uke xx | Uke xx | Uke xx | Uke xx | Ansvar | Kommentar/henvisning
Oppstartsliste/beslutningsnotat godkjent av ledergruppen
Sendt Oppstartsliste/beslutningsnotat til Stiftelsen Miljøfyrtårn
Avtale med Miljøfyrtårn - signert | [6 empty] | Blir sendt fra Miljøfyrtårn
Innledende forankringsmøte med ledelse - overordnet info om prosess
Vurdert internrådgiverkurs | [6 empty] | oversikt over kurs finnes på https: miljofyrtarn.no/kurs/
Bedt om tilbud fra ekstern konsulent
Avtale inngått med eksterne konsulent
Bedt om tilbud fra hovedsertifisør
Avtale inngått med hovedsertifisør
Utarbeidet Prosjektplan | [6 empty] | Bruk gjerne Miljøfyrtårns mal for Prosjektplan
Prosjektplan vedtatt av styringsgruppe/ledergruppe

## Sertifisering HK
Milepæler | Utført dato/uke
| Uke xx | Uke xx | Uke xx | Uke xx | Uke xx | Ansvar | Kommentar/henvisning
Oppstartsmøte gjennomført for arbeids-/miljøgruppe | [6 empty] | Iht. kommunikasjonsplan
Ansvarsfordeling i portalen utfylt | [6 empty] | I samarbeid med arbeidsgruppen
Avklaringsmøte/ Informasjonsutveksling med hovedsertifisør | [6 empty] | Formøte med hovedsertifisør - avklaringer og informasjonsutveksling. Før oppstart eller så tidlig som mulig
Miljøkartleggingen i portalen utfylt | [6 empty] | I samarbeid med arbeidsgruppen
Hovedsertifisør inviteres til å se over ansvarsfordelingen | [6 empty] | Ikke påkrevd, men kan være tidsbesparende at tas i eget møte før sertifiseringsmøtet
Sertifiseringsmøte utført
Rapportering til styringsgruppe/ledergruppe
Gjennomført sertifikatoverrekkelse
NB før opp milepæler iht kommunikasjonsplan
Gjennomført informasjonsmøte med mellomledelse/ledere på UE | [6 empty] | Iht. kommunikasjonsplan
Informasjon i organisasjonen gjennomført | [6 empty] | Iht. kommunikasjonsplan

## Sertifisering UE
Milepæler | Utført dato/uke
| Uke xx | Uke xx | Uke xx | Uke xx | Uke xx | Ansvar | Kommentar/henvisning
Eventuelle pilot(er) er sertifisert
Sertifiseringsmiks avklart | [6 empty] | Hovedsertifisør avklarer sertifiseringsmiks
Lage veiledning til kriteriene for UE i ansvarsfordelingen i miljøfyrtårnportalen.
Eventuelt lage veiledning til indikatorene i klima- og miljørapporten. Veiledningen lages i ansvarsfordelingen (se nederst i verktøyet, ansvarsfordelingen).
Opprettet/ajourholdt UE i portalen inkl. kriterier
Forankret Miljøledelse i UE | [6 empty] | Iht. Kommunikasjonsplan
Utnevnt MFA i alle UE
Etablert arbeids-/miljøgruppe i alle UE
Felles orienteringsmøte/samling for arbeidsgrupper i UE | [6 empty] | Iht. Kommunikasjonsplan
Miljøkartleggingen og klima- og miljørapporten i miljøfyrtårnportalen er fylt ut.
Sertifisering av alle UE
Rapportering til styringsgruppe/ledergruppe | [6 empty] | Iht. Kommunikasjonsplan

## Evaluere og Avslutte
Milepæler | Utført dato/uke
| Uke xx | Uke xx | Uke xx | Uke xx | Uke xx | Ansvar | Kommentar/henvisning
Utarbeide sluttrapport
Saksfremlegg til styringsgruppe om sluttrapport - overlevering til linjen - kontinuerlig forbedring

## Kontinuerlig forbedring
Milepæler | Utført dato/uke
| Uke xx | Uke xx | Uke xx | Uke xx | Uke xx | Ansvar | Kommentar/henvisning
Årlig
Ajourføre årshjul for miljøarbeidet
Gjennomført årlig møte med sertifisør
Levert årlig Klima- og miljørapport - herunder nye tiltak i handlingsplanen | 2019-04-01
Ajourholdt kontaktdetaljer på HK og alle UE i portalen
Resertifisering (hvert 3. år) | [6 empty] | https://go.nanolearning.com/LessonViewer/?da=733440&key=K8gTpXByTJ4HE0ZR&mode=1&du=4999505
Utarbeidet plan for resertifisering
Sertifiseringsmøte